Proyecto y Presupuesto 04-26

Sin identificación, San Miguel
Sin identificar

# Reemplazo de cable principal

7 de Febrero del 2026

# OBJETIVOS

- Reemplazar cable del TABLERO PRINCIPAL (TS) ubicado en el pilar, al TABLERO SECCIONAL (TS) ubicado dentro de la vivienda.

- El cable actual se encuentra amurado en el hormigón del suelo.

PROPUESTAS DE TRABAJO

Realizar el tendido de cable tipo Energía (subterráneo) IRAM 2178 de 2x10mm de sección.

PROPUESTA 1: Recomendada

Canalización de cable por cañería de PVC marca sistelectric modelo SD de manera superficial por la pared a una altura aprox de 2 metros. Dejando bocas de paso cada determinada cantidad de metros con cajas estanco marca genrod.

Realizar el tendido del cable por dentro de la cañería, esto protege el cable, de seguridad eléctrica adecuada y se ajusta a las normas AEA 90364-7-771 (Instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares)

Todo el tendido del cable queda dentro de la cañería superficial, que estaría amurada a la pared mediante grampas de fijación con tarugos de 8mm

PROPUESTA 2:

Tendido del cable por la pared quedando a la vista, sujetando el mismo por medio de grampas omega.

El cable queda expuesto, la radiación UV lo deteriora, no contempla una protección mecánica para el cable.

PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO:

PROPUESTA 1: Recomendada

Tiempo estimado de trabajo: 2 a 3 días

- Tendido de cañería.

Se prevé instalar toda la cañería de PVC por la pared fijando mediante grampas, sorteando las columnas o molduras de la pared mediante curvas o dobles del caño para mantener la continuidad del ducto estanco y evitar el ingreso de agua (IP65)

Tiempo estimado: 1 a 2 días

- Trámite de cable:

Hacer el tendido del cable IRAM 2178 de 2x10mm por toda la cañería previamente instalada, dejando listo para conectar al TP y al TS.

Corte del suministro eléctrico (corte de luz) para poder desconectar el cable viejo y hacer las conexiones del nuevo cable a los dos tableros.

Tiempo estimado de corte eléctrico: 2 a 3 hs.

Tiempo estimado: 1 día

PROPUESTA 2:

Tiempo estimado de trabajo: 1 a 2 días

- Tendido de cable:

Realizar el tendido del cable IRAM 2178 por la pared, fijándolo con grampas omega a lo largo de todo el tramo desde el tablero principal (TP) en el pilar hasta el tablero seccional (TS) dentro de la vivienda.

Corte del suministro eléctrico (corte de luz) para poder desconectar el cable viejo y hacer las conexiones del nuevo cable a los dos tableros.

Tiempo estimado de corte eléctrico: 2 a 3 hs.

Tiempo estimado: 1 a 2 días

# CONSIDERACIONES GENERALES

Se debe tener presente que deberá cortarse el suministro eléctrico dentro de la jornada de trabajo pactada.

El costo del servicio es por la mano de obra para las tareas detalladas anteriormente y los materiales (Adjunto en la “Lista de Materiales”) detallados. De querer realizar otras modificaciones las mismas se cotizan por fuera del presupuesto actual.

De encontrarse otro problema, asociado a la instalación eléctrica, el mismo queda por fuera del presupuesto, ejemplo: Falla en un circuito de tomas de la casa, problemas de fallas en el disyuntor, falta de puesta a tierra.

PROPUESTA 1: Recomendada

# MATERIALES INCLUIDOS:

| Descripción | Cantidad | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Caño PVC 25mm | 60 metros | Sistelectric SD |
| Grampas PVC 25mm | 120 unidad | Sistelectric SD |
| Conectores PVC 25mm | 20 unidades | Sistelectric SD |
| Cuplas PVC 25mm | 10 unidades | Sistelectric SD |
| Cajas de paso PVC 10x10x10 IP65 | 6 unidades | Genrod |
| Cable IRAM 2178 de 2x10mm | 50 metros | Trefilcon o Argenplas |
| Tarugos y tornillos 8mm | 150 | Fisher |
| Sellador cañería | 1 | Genrod |

PROPUESTA 2:

# MATERIALES INCLUIDOS:

| Descripción | Cantidad | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Cable IRAM 2178 de 2x10mm | 50 metros | Trefilcon o Argenplas |
| Tarugos y tornillos 8mm | 100 | Fisher |
| Grampa Omega | 100 | - |

# COSTOS DEL SERVICIO

| Detalle | Costo | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Propuestas 1 | $1.150.000 | Presupuesto válido por 20 días corridos. Factura C. |
| Propuesta 2 | $870.000 | Presupuesto válido por 20 días corridos. Factura C. |

- Se debe abonar un 50% del presupuesto para confirmar el trabajo y luego al finalizar la obra  el 50% restante.

- Se abona mediante transferencia o efectivo.